Утверждаю

Директор МКОУ СОШ №10

__________ Сулайманов Р.Г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

введения ФГОС среднего общего образования

в общеобразовательной организации

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средней общеобразовательной школы № 10»

| № | Направление изменений (мероприятие) | Показатель/ значение | Требуемые изменения | Результат Дата исполнения (возможно, поэтапно) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО, назначение ответственного за подготовку к введению ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом ОО Формирование банка нормативно – правовых документов | Сформированность нормативной базы |  | Исполнено Проведен педсовет №5 от 28.04.2020г. |  |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО с участием управляющего совета | Школьные рабочие группы созданы |  | Исполнено Приказ № 57 от 19.06.2020г |  |
| 4. | Разработка сетевого графика по формированию необходимых условий введения ФГОС СОО | ООП |  | Исполнено Приказ № 58 от 19.06.2020г |  |
| 5 | Утверждение плана работы школы по введению ФГОС СОО | Нормативный документ |  | Исполнено Приказ № 62 от 19.06.2020г |  |
| Шаг 2. Определение изменений в образовательной системе образовательной организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | Определен список учебной литературы |  | Март 2020 |  |
| 2 | Приведение локальной нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО | Нормативные документы |  | До 01.07.2020 |  |
| 3 | Разработка проекта основной образовательной программы СОО | Проект ООП СОО |  | Исполнено Приказ № 57 от 19.06.2020г |  |
| 4 | Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | План методической работы ОО утвержден |  | Исполнено Приказ № 62 от 19.06.2020г |  |
| 5 | Определение оптимальной модели организации сетевого взаимодействия с профессиональными ОО и ОО высшего образования | Инновационный проект |  | До 01.08.2020 |  |
| 6 | Проведение собеседований с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения. | Проведено собеседование с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения. |  | Протоколы классных часов 19.05.2020 |  |
| 7 | Разработка индивидуальных образовательных планов В разработке (маршрутов) обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Локальные нормативные докуметы |  | До 01.07.2020 |  |
| Финансово – экономические условия |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчёт потребностей в расходах школы в условиях реализации ФГОС СОО | Анализ |  | Август 2020 |  |
| 2 | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление доплат педагогам, реализующим ФГОС СОО в пилотном режиме | План |  | Август 2020 |  |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников школы | Должностные инструкции |  | Исполнено Приказ № 274 от 19.06.2020г |  |
| Информационное сопровождение процесса введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на сайте школы | Исполнено |  | Июнь 2020 |  |
| 2 | Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в Публичные отчетные доклады. | Постоянно |  | Август 2020 |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование списка педагогов реализующих ФГОС СОО в пилотном режиме | Список педагогов реализующих ФГОС сформирован |  | Май 2020 |  |
| 2. | Обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогов | Условия непрерывного профессионального развития педагогов обеспечены |  | Постоянно |  |
| 3. | Внесение изменений в систему оценки результативности педагогической деятельности на уровне ФГОС СОО | Нормативные документы |  | Июль 2020 |  |
| 4. | Разработка программы мероприятий по методическому сопровождению педагогов | Нормативные документы |  | Июль 2020 |  |
| Материально – технические условия |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание информационно – библиотечного центров в школы | Информационно-библиотечный центр создан |  | Июнь-июль 2020 |  |
| 2. | Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологичнских требований при реализации ФГОС СОО | Акт |  | Июнь-июль 2020 |  |
| 3 | Обустройство учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами, лекционных аудиторий | Учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами |  | Июнь-июль 2020 |  |
| 4 | Обустройство помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством | Помещения для занятий учебно-исследовательской деятельности обустроены |  | Июнь-июль 2020 |  |
| 6 | Укрепление базы мастерских в соответствии с профилями обучения | База мастерских соответствует требованиям |  | Июнь-июль 2020 |  |
| Шаг 3. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением Управляющего совета школы | ООП СОО |  | Август 2020 |  |
| Разработка компонентов основной образовательной программы СОО |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка программы развития УУД | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.2 | Разработка программ отдельных учебных предметов, курсов. | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.3 | Разработка программы внеурочной деятельности | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.4. | Разработка программ курсов внеурочной деятельности. | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.5 | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.6 | Разработка модели организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.7 | Разработка программы коррекционной работы | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.8 | Разработка проекта учебного плана/ учебных планов профилей | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.9 | Разработка проектов индивидуальных учебных планов | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.10 | Разработка проекта тематики индивидуальных проектов обучающихся | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| 1.11 | Разработка модели организации урочной и внеурочной деятельности | Нормативный документ |  | Август 2020 |  |
| Шаг 4. |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация постоянно действующих «переговорных площадок» всех участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.) | Организованы постоянно-действующие площадки |  | Постоянно |  |
|  | Утверждение ООП СОО | ООП СОО |  | Август 2020 |  |